## 续建
霞山区2016年重点建设项目跟踪协调月报表
(1-11月份)
一、续建项目 续建项目18项，总投资194.22亿元，年度计划投资39.07亿元。1-11月完成投资 29.21亿元，完成年度投资计划的74.8% 。
注：标●号为2016年省重点项目，标★号为2016年市重点项目。单位：亿元（人民币）
序 号 | 项目名称 | 建设规模 | 建设起止 年限 | 总投资 | 到2015年 底累计完 成投资额 | 2016年 计划投资 | 1-11月 完成投资 | 本年度 投资完 成率 | 进展情况及存在问题
| 合计 |  |  | 195.22 | 66.43 | 39.07 | 29.21 | 74.8%
1 | ●★西澜湾渔人码头 | 占地面积22.9公顷，建筑面积约20万㎡，建设海洋展览馆、海鲜美食街、休闲风情街、各种业态生活馆及高级写字楼、五星级酒店。 | 2012-2017 | 25 | 11 | 3 | 3.25 | 108.3% | 完成法式生活馆15800平方米砖砌体、圈过梁、批档、屋面砂浆、屋面防水、给排水、消防管道安装等工程及防波堤工程。由于建设资金困难，放缓建设进度。
2 | ●★中国移动（广东湛江）数据中心（一期） | 建设数据中心，建筑面积3万㎡，动力中心,建筑面积0.5万㎡。 | 2013-2016 | 4.75 | 4 | 0.75 | 1 | 133% | 土建工程：目前油机房和通信机楼已完成主体验收；通信机楼完成屋面铺砖工程量100%；幕墙工程完成龙骨安装工程量100%；通信机楼室内装修抹灰完成工程量90%；完成蓄冷池底板混凝土浇筑；完成油机楼屋面保温施工；完成油机楼外墙龙骨施工工程量80%；安装工程：通信机楼精密空调就位完成工程量100%；通信机楼线管、线槽安装完成工程量80%，通信机楼桥架完成安装工程量90%；油机楼完成环保消声器焊接工程量100%；完成油机楼隔音棉安装工程量100%；完成油机楼天面水箱管道安装工程量50%。力争年底完成土建工程建设。
3 | ●★同德药业省级工程技术研究中心及产业基地 | 建设省级皮肤黏膜释药制剂工程技术研究中心、皮肤黏膜释药制剂产业化基地。 | 2015-2016 | 2.8 | 0.5 | 1 | 1.39 | 139% | 目前已进入建筑主体施工阶段，计划年底封顶，力争2017年上半年建成投产。
4 | ★中冠9万吨/年工业异辛烷 | 工业异辛烷装置规模为9万吨/年，废酸再生回收单元规模为6000吨/年。 | 2014-2016 | 2.27 | 0.5 | 1.77 | 0.8 | 45.2% | 已全面开挖，力争2017年上半年完成建设。
5 | 湛江凌志润滑油有限公司油库工程 | 增建7座成品油罐，新增罐容3.5万m³（合计罐容将达4.75万m³）；及配套生产辅助设施。 | 2015-2016 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 150% | 全部建成，现试运营。
6 | ●★湛江义乌小商品城 | 占地64亩，建筑面积23万㎡，年成交额50亿。 | 2015-2017 | 15 | 9.5 | 5.5 | 3.5 | 63.6% | 商业裙楼正在进行装饰，水电、消防也在安装施工中，土建塔楼1号楼建至10层，2.3号楼建至8层，4号楼建至9层。电影院也在紧张装修。土建塔楼年底完成主体建设。
7 | 粤西商贸城 | 建设汽车4s店10万㎡。 | 2015 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0 | 0% | 项目用地受城市控规绿化带影响需退缩40米，导致项目用地不够。正在申请后面土地利用规划调整。
8 | ●★原点广场 | 一期总用地面积约680亩，综合容积率3.71，建设180万平方米集现代商务、文化和居住多功能的地标滨水区。 | 2013-2017 | 100 | 25 | 8 | 6 | 75% | 1、原悦花园3栋外墙砖完成4-33层，5栋29-33层。6栋29-33层。 2、原景花园3-6栋铝合金门窗全部安装完成。
9 | 新澳城市花园 | 占地面积82亩,分南北两区，总建筑面积27.3万㎡。 | 2012-2016 | 9 | 6.7 | 2.3 | 0.5 | 21.7% | 北区已验收交楼，南区拆迁户安置问题也基本解决，现正在进行规划调整。
10 | 荣福商务之都 | 建设商务写字楼2万㎡。 | 2014-2015 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.32 | 40% | 进行基础桩施工。
11 | 碧绿花园（二期） | 占地面积99.9亩，计划建设建筑面积9万㎡的住宅小区 | 2014-2016 | 6 | 1.4 | 2.6 | 2.6 | 100% | 本项目7幢商住楼中已有4幢（1、2、6、7）完成主体封顶，6、7号楼已拆外排架，并开始预售和安排拆迁户回迁。剩余3幢商住楼中，3号楼已经在进行地下室工程。
12 | 海天一色 | 项目用地面积8.99亩，建筑面积45000平方米。 | 2015-2016 | 1.5 | 0.65 | 0.85 | 1.02 | 120% | 1号楼电梯机房顶砼浇捣，2号楼电梯机房钢筋绑扎。
13 | 东山花园 | 占地面积58亩，总建筑面积为11万㎡。 | 2015-2016 | 3 | 0.38 | 1.5 | 1.5 | 100% | 1、商铺三层已封顶，已完成室内砌砖，内外墙批荡，售楼部装修完毕； 2、1号楼、3号楼、4号楼正在施工15层； 3、2号楼正在施工14层
14 | 荣基财富广场 | 占地面积26亩，最高30层，总建筑面积12万㎡ | 2015-2016 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 66.7% | 桩工程已完成，现进行基础工程。
15 | 富昌广场 | 占地面积33亩，总建筑面积为8.3万㎡。 | 2015-2016 | 6 | 1 | 2.5 | 3.1 | 124% | 住宅塔楼已封顶，1、2层住宅群楼部分正在施工；商业部分23层综合体正在进行基础施工。
16 | 朗悦轩 | 总建筑面积约57197.4㎡，其中地上建筑面积为44509.01㎡（商业面积为4772.06㎡）地下建筑面积12688.39㎡。 | 2015－2017 | 2 | 0.6 | 1.4 | 0.48 | 34.3% | 正在加固基坑，地下室工程建设正在进行中。存在问题：1、第5幢剩下最后一户未签约钉子户，要求高，严重影响已签约住户权益，该批住户已上访区政府。 2、楼房未能拆除，工地作业面不够，严重影响地下室基坑支护工程及桩工程进度，大大增加成本，拖延工期。
17 | 航城家园A区 | 占地面积10.347亩,总建筑面积14121.78㎡。 | 2015 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 100% | 建至地上三层。
18 | 城市尚居花园 | 占地面积占56.45亩， 总建筑面积16.5万㎡。 | 2015－2016 | 6.6 | 1 | 2 | 0.65 | 32.5% | 已完成基坑支护工程，现进行临时咨询中心的装修与工人宿舍的修葺。由于尚未办妥集体留用地划拨供地手续，影响工程进展。

## 新开工
二、新开工项目 今年新开工项目17项，总投资78.52 亿元，年度计划投资 26.31亿元。1-11月完成投资 6.24 亿元，完成年度投资计划的23.7% 。
序 号 | 项目名称 | 建设规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 到2015年 底累计完 成投资额 | 2016年 计划投资 | 1-11月 完成投资 | 本年度投资完成率 | 进展情况及存在问题
| 合计 |  |  | 78.52 | 4.91 | 26.31 | 6.24 | 23.7%
1 | ●★普奥思无血清细胞培养基 | 建设实验研发楼、生产楼、综合楼、细胞库、检验中心楼、生活和活动中心、应用和中试楼，生产无血清细胞培养基，年产值13亿元。 | 2016-2017 | 9.7 | 0 | 3 | 1.5 | 50% | 该项目一期建成投产，二期项目用地已签协议，正办理相关手续。
2 | ●★广东天惠粮油物流 | 项目占地200亩，总建筑面积247300平方米（粮油现货交易区、仓储区，粮油生产加工区、交易检测服务中心及相关配套设施）。仓库储量为15万吨、年交易量预计达230万吨，其中国内年交易达150万吨，进出口交易量年达80万吨，实现年产值81亿元。 | 2015-2017 | 8.36 | 0.3 | 2.5 | 0 | 0% | 土地利用规划调整中。待土地规划调整批准后即可开工建设。
3 | ●★湛江市荣乐绿色农产品物流中心 | 项目占地500亩，其中无公害蔬菜及绿色农产品种植基地300亩，标准化农产品加工区占地50亩，农产品保鲜储存库50亩，农产品交易区 80亩，综合管理及配套设施占地20亩，建筑总面积10万平方米。年加工配送绿色农产品 10万吨 ，预计年交易额达6亿元。 | 2015-2016 | 10 | 0.2 | 2.5 | 0 | 0% | 土地利用规划调整中。待土地规划调整批准后即可开工建设。
4 | 信广农资物流 | 建设农资物流市场，年交易额10亿元。 | 2016-2017 | 4 | 0 | 2 | 0.01 | 0.5% | 申报土地利用规划调整。
5 | 湛江市石材批发交易市场 | 占地216亩，总建筑面积167438平方米，其中钢结构建筑面积84368平方米，临街商铺展厅建筑面积64000平方米。 | 2016－2018 | 9.8 | 0 | 2 | 0.05 | 2.5% | 建设土地涉及部分村民宅基地，拟取消。
6 | ★金港日产3000吨精炼糖加工 | 日加工精炼糖能力达3000余吨，预计年可实现销售收入约50-60亿元,实现税收收入6416万。解决从业人员400人，同时带动港口、海关、商检和物流等行业的发展。 | 2015 | 6 | 0.15 | 2 | 0 | 0% | 项目已立项备案并完成项目可行性研究报告，正在办理土地招拍手续。 存在问题： 1、土地尚未解决，国土部门已将该块土地作为未开发土地收回，有待审批处理； 2、由于本项目使用燃煤锅炉及汽轮发电机组，现受制于本区域的环保政策限制。
7 | ★群峰20万吨/年PC钢棒 | 占地60亩，建设年产20万吨预应力混凝土用钢棒项目，年产值6亿元。 | 2016-2017 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0% | 正在办理项目用地前期工作。
8 | ★10万吨粮食储备中心库 | 占地120亩，建设10万吨中心粮库，年交易额1.6亿元。 | 2016-2017 | 1.5 | 0 | 0.9 | 0.6 | 66.7% | 1、管桩施工； 2、设备招标。
9 | ●★湛江中央直属食糖储备库 | 占地150亩，建设湛江中央直属7万吨储备糖库 | 2015-2017 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0% | 正在动员村民搬迁用地坟墓。
10 | 建龙混凝土 | 设计建设混凝土生产线共四条，规模为预拌混凝土年销售量为150万立方米，占地58亩，预计总投资1.1亿 | 2015 | 1.1 | 0.25 | 0.9 | 0.3 | 33.3% | 正在办理环评和规划手续。
11 | 鸿达10万吨/高级润滑油调和项目 | 年调和灌装或中转储运高档润滑油10万吨。 | 2016-2017 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 40% | 目前正在进行主体建设，计划2017年一季度建成投产。
12 | 南国药业总部搬迁 | 建公司总部及配套中药提取车间。 | 2015 | 1.98 | 1.17 | 0.81 | 0 | 0% | 正在进行设计调整。
13 | 临港工业园污水处理厂 | 占地30亩，建设园区污水厂,日处理污水1.5万吨。 | 2016-2017 | 2 | 0 | 1 | 0.03 | 3% | 调整选址和开展政府和社会资本合作（PPP）投资前期工作。
14 | 南方海谷智慧城一期 | 占地面积约400亩 | 2015-2017 | 10 | 0.15 | 2 | 0.6 | 30% | 正进行基础设施建设项目设计招标工作。
15 | 新尚小区 | 占地面积58亩,总建设面积约16万㎡，同时配建12班幼儿园 | 2015-2016 | 3.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0% | 已完成各项报建手续，对已拆迁完成部分进行围墙封闭。由于168户福利房住户未签订补偿协议，未能动工建设。
16 | 银帆花园 | 项目用地面积45277平方米，总建筑面积181166.1平方米，其中住宅面积127003.43平方米，商业面积4565.12平方米，架空层和地下室及其他面积49597.55平方米。 | 2016－2018 | 3.28 | 0 | 2.5 | 2.5 | 100% | 7、8、9、10、11、12号楼主体基本完成，砌砖完成17—20层；内墙批荡也完成了一部分。
17 | 湛江市海头第二初级中学新校区 | 占地面积占120亩， 总建筑面积30937.3㎡，可容纳教学班45个，学生2250人。 | 2016-2017 | 2 | 0.29 | 0.6 | 0.05 | 8.3% | 勘探已结束，现进行修规控规公示。

## 前期预备
三、前期预备项目 前期预备项目5项，总投资183.17亿元。
序 号 | 项目名称 | 建设规模 | 估算总投资 | 进展情况及存在问题
| 合计 |  | 183.17
1 | ★万众2×350MW热电联产燃气电厂及配套天然气管道 | 建设2×350MW热电联产燃气电厂，配套天然气管道分输站，年产值20亿元 | 30 | 开展前期工作，目前开展调研，编制可研报告，申请列入省、市集中供热规划。
2 | 中海油化工下游产品加工区 | 占地约2000亩。 | 50 | 拟围海造地70.73公顷，2014年取得湛江市政府批复，与太平洋公司洽谈合作填海事宜。
3 | 民享片旧城改造 | 占地面积130亩，商业建筑面积超45.3万㎡，打造粤西首个金融中心、总部经济基地。 | 70 | 神州长城有限公司有意向开发建设，正在开展前期工作。
4 | 岭南片旧城改造 | 项目拟改造成高品位的集住宅、商业为一体的城市综合体，建筑面积约9万㎡ | 20 | 土地征收问题未解决；房屋容积率较高，拆迁量大，目前没有找到新的开发主体。
5 | 洪屋逸仙片旧城改造 | 开发总建筑面积约38.98万㎡。 | 13.17 | 土地征收问题未解决；房屋容积率较高，拆迁量大，目前没有找到新的开发主体。