## Sheet1
附件4
湛江市2022年涉农资金优先支持的考核工作任务目标完成情况表
序号 | 考核事项 | 省级下达任务目标 | 截至2022年底完成的具体情况
1 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 防止返贫致贫，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户及时采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施，守住防止规模性返贫底线。 | 2022年，霞山区针对原建档立卡贫困户发放最低生活保障补贴2717人次，发放金额304.97万元；我区民政、医疗、教育等“三保障”惠民政策均100%落实。全额资助脱贫户参加城乡居民基本医疗保险；600名建档立卡贫困人口全部纳入重特大疾病救助范围。霞山区户籍原建档立卡贫困户学生2022年春季学期在籍校生132人。
2 | 粮食安全省长责任考核（粮食生产相关内容） | 粮食播种面积不少于13000亩，粮食总产量不低于0.47万吨。 | 2022年，霞山区粮食播种面积12500亩，粮食总产量0.46万吨。未完成省级下达任务目标的原因：一是近年来受湛江大道、高铁建设等因素影响，部分村庄基础排灌设施遭到损坏，不再具备种植条件。二是农田基础条件差。霞山区耕地面积小且不连片，难以实施机械化作业，部分耕地水源得不到保障，同时当地粮食收成易受到台风等恶劣天气影响。
3 | 动物防疫 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%以上，平均免疫抗体合格率达到70%；依法对重大动物疫情处置率100%。 | 2022年春秋两季强制免疫共免疫注射禽流感疫苗21.6万头份，新城疫疫苗19.3头份，牛口蹄疫疫苗784头份，免疫密度达到95%以上，效价高于75%；依法对重大动物疫情处置率100%。
4 | 农产品质量安全（食用农产品、食用林产品质量安全，屠宰环节生猪无害化处理） | 农产品质量安全风险监测样本量不少于160次，农产品质量安全监督抽查样品量不少于32次，不发生重大农产品质量安全事故。 | 2022年，霞山区农产品质量安全风险监测样本量339批次，农产品质量安全监督抽查样品量194批次。
5 | 农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、生活污水治理及运行管护、乡村生活垃圾治理） | 巩固农村人居环境整治成果，建立健全村庄清洁、农村生活污水治理、农村生活垃圾处置、农村厕所的长效运维管护机制；深入推进农村厕所粪污治理，实现粪污无害化处理或资源化利用的农村厕所占比原则上达到40%以上。 | 截至2022年年底，霞山区全部完成“三清理、三拆除、三整治”任务，农村人居环境基础设施管护机制基本建立。区环卫处督促各村委会按照扫、清、管三步措施，对全区村道路、垃圾收集（点）桶等关键点进行清洁，并落实农村生活垃圾清运工作，全年累计清运农村生活垃圾约7770吨。霞山区2022年共摸排户厕14352户；完成公厕重建9座和公厕改造19座，完成上级新改建无害化卫生户厕16个任务。截至2022年底，霞山区64个自然村已全部完成农村生活污水治理，完成率100%。全区完成自然村村内道路硬底建设430.76公里。33条行政村实现村村通公路；64条自然村已完成干路硬底化建设，完成率100%。
6 | 高标准农田建设 | 无任务。
7 | 耕地污染源头防控与安全利用 | 无任务。
8 | 全面推进河长制湖长制 | 完成20公里河道管护任务。 | 通过对27公里的菉塘河支渠椹塘渠暗渠箱涵清淤、南柳河（湛江大道深田村隧道）段清理杂土、南柳河深田至4号跌水段清淤、菉塘河生态廊道明渠清淤、河湖日常保洁等，实现了改善霞山区河道环境的目标。
9 | 最严格水资源管理制度考核（含农业水价综合改革） | 完成省下达的用水总量（0.95亿立方米）和用水效率年度控制目标及相关工作任务，实施农业水价综合改革0.45万亩。 | 2022年，霞山区用水量为0.8726亿立方米，低于省下达的用水总量0.95亿立方米；封填非法打井3眼，完成对陈铁西厅等0.45亩农田实施农业水价综合改革。
10 | 水土保持 | 无任务。
11 | 水库除险加固和运行管护 | 无任务。
12 | 中央预算内水利投资执行 | 无任务。
13 | 全面推行林长制
14 | 自然保护地整合优化
15 | 林业有害生物防控
16 | 永久基本农田保护
17 | 农村公路养护 | 列养率100% | 完成霞山区农村公路（县、乡、村道）里程 164.923 公里管养
18 | 自然灾害风险普查（森林、水利）