## Sheet1
附件6
湛江市2022年涉农资金安排和项目实施总体情况表
数据统计时间段：2022-1-1至2022-12-31
序号 | 省级主管部门 | 一级项目名称 | 资金安排情况（万元） |  |  | 资金使用情况（万元） |  |  | 资金执行率 | 项目实施情况 |  |  |  | 已实现的绩效目标情况 （请逐个说明该一级项目资金达成的绩效，应有具体数据支撑） | 备注
|  |  | 合计安排 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 | 合计支出 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 |  | 合计安排 项目个数 | 1.已完工（完成）项目个数 | 2.建设（实施）中项目个数 | 3.未开工（实施）项目个数
|  |  | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F | G=D/A*100% | H=I+J+K | I | J | K | L
合计 |  |  | 1085.595 | 1006 | 79.595 | 991.863 | 936.5946 | 55.2684 | 91.37% | 16 | 16
1 | 省农业农村厅 | 省农业农村厅主管项目小计 | 626.735 | 567 | 59.735 | 587.003 | 551.5946 | 35.4084 | 93.66% | 9 | 9
2 |  | 村庄基础设施建设 | 435.0948 | 435.0948 |  | 435.0948 | 435.0948 |  | 100% | 1 | 1 |  |  | 通过实施排污及巷道硬底化、沥青道路（绿色跑道）、透水混凝土人行道、人行道沿线提升、田园景观改造、广场（含休闲广场、健身广场等）、凉亭、停车场、池塘改造、路灯、护栏、绿化等建设,展示乡村振兴风貌，加强传统村落保护，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，不断提高人民群众的获得感、幸福感。
3 |  | 农田建设及管护
4 |  | 农产品质量安全
5 |  | 畜牧业转型升级
6 |  | 动植物疫病防控 | 73.1716 | 56 | 17.1716 | 73.1716 | 56 | 17.1716 | 100% | 5 | 5 |  |  | 实施完成红火蚁防控、强制免疫疫苗接种、植物病虫害监测与控制、畜禽血液和拭子样品采集等任务，提升本辖区绿色防控覆盖率达90%以上，重大病虫害防控、植物病虫害监测水平均达到国家规定和要求；各项禽类的免疫抗体合格率均在80%以上，其中非洲猪瘟、猪瘦肉精及违禁药物检测合格率达100%，高于国家群体免疫抗体合格率的标准。
7 |  | 推进农业绿色发展
8 |  | 种业翻身仗
9 |  | 现代渔业发展
10 |  | 政策性农业保险省级财政保费补贴 | 48.4686 | 5.9052 | 42.5634 | 24.1421 | 5.9052 | 18.2369 | 49.81% | 2 | 2 |  |  | 在农房保险方面，全区14763户农户均已参保，达到百分百全覆盖。不仅发挥政策性保险的风险保障作用，提高广大农户抵御自然灾害的能力，同时还创新政府减灾救灾模式，完善了农村金融保险服务体系。在水稻保险方面，全区水稻播种10915.95亩，参保10640.86亩，其中早稻参保4559.22亩，3881户；晚稻参保6081.64亩，3913户，参保率达97.48%，超出上级要求的参保率，保障了霞山区农户利益，增强了农户种植信心，为提高粮食生产面积打下坚实的基础。
11 |  | 构建现代乡村产业体系
12 |  | 农业生产能力提升 | 70 | 70 |  | 54.5946 | 54.5946 |  | 77.99% | 1 | 1 |  |  | 上级下达霞山区15亩连片撂荒耕地可复耕面积1865.77亩，全年已复耕1865.77亩，未复耕0亩，复耕率100%。
13 |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果
14 |  | 镇域公共服务能力提升
15 |  | 驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费
16 |  | 其他农业农村项目
17 | 省水利厅 | 省水利厅主管项目小计 | 404.86 | 385 | 19.86 | 404.86 | 385 | 19.86 | 100% | 6 | 6
18 |  | 全面推进河长制湖长制 | 99.86 | 80 | 19.86 | 99.86 | 80 | 19.86 | 100% | 1 | 1 |  |  | 完成霞山区河湖保洁工作27KM，河湖水环境得到明显改善
19 |  | 病险水库水闸除险加固工程
20 |  | 水利安全度汛
21 |  | 农村集中供水
22 |  | 农村水利水电 | 300 | 300 |  | 300 | 300 |  | 100% | 4 | 4 |  |  | 实施完善了西厅、坛上、岑擎、木兰等4条村的农田灌溉基础设施。
23 |  | 重大水利工程
24 |  | 中小河流治理
25 |  | 水土保持
26 |  | 水资源节约与保护
27 |  | 海堤达标加固工程
28 |  | 水库移民后期扶持 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 100% | 1 | 1 |  |  | 在水库移民村周围安装了太阳能路灯50盏。
29 |  | 其他水利项目
30 | 省林业局 | 省林业局主管项目小计
31 |  | 林业有害生物防控
32 |  | 食用林产品质量安全
33 |  | 自然保护地整合优化
34 |  | 政策性森林保险省级财政保费补贴
35 |  | 造林及抚育
36 |  | 野生动植物资源保护及疫源疫病监测
37 |  | 森林资源保护与监测
38 |  | 林业产业发展
39 |  | 林业种苗
40 |  | 湿地保护与恢复
41 |  | 自然教育基地建设
42 |  | 森林火灾预防
43 |  | 其他林业项目
44 | 省自然资源厅 | 永久基本农田保护
45 | 省生态环境厅 | 农村生活污水治理
46 | 省交通运输厅 | 省交通厅主管项目小计 | 54 | 54 |  | 0 | 0 |  | 0% | 1 | 1
47 |  | 四好农村路建设
48 |  | 四好农村路养护 | 54 | 54 |  | 0 | 0 |  | 0% | 1 | 1 |  |  | 完成霞山区农村公路（县、乡、村道）里程 164.923 公里管养
49 | 省住房城乡建设厅 | 省住房城乡建设厅主管项目小计
50 |  | 乡村生活垃圾处理
51 |  | 圩镇公共基础设施建设
52 |  | 农房安全隐患排查
53 | 省文化和旅游厅 | 乡村旅游厕所
54 | 省财政厅 | 省财政厅主管项目小计
55 |  | 巨灾保险
56 |  | 工作经费
填报说明： 1.序号16“其他农业农村项目”、序号29“其他水利项目”、序号43“其他林业项目”的省级涉农资金安排金额和使用金额应为0，此项仅填报市县涉农资金用于省级涉农资金支持范围以外的涉农项目情况。 2.C列、F列“其他资金”指与省级涉农资金投向同一政策或项目的中央、市县财政资金和其他资金，全市合计数应与附件3中“资金使用情况”的相关中央资金、相关市县资金、其他资金之和相等。 3.L列“已实现的绩效目标情况”按一级项目填报绩效目标完成具体情况，应有具体数据支撑，直观展示资金使用成效，不得简单填报“已完成省级下达目标”等内容。各省级部门主管项目小计、合计一行无需汇总填报绩效目标情况。
Note on F13: Administrator: 中央经火蚁8.14万，区级植物病控制1.3824，动物防疫检疫2.903306，动物疫情监测和产品检验4.957944
Note on I13: Administrator: 中央经火蚁8.14万，区级植物病控制1.3824，动物防疫检疫2.903306，动物疫情监测和产品检验4.957944
Note on F17: Administrator: 2022年全年应付水稻保险
Note on I17: Administrator: 2022年已支付水稻保险保险
Note on F25: Administrator: 河道日常维护经费