湛江市霞山区海滨街道办事处文件

霞海滨办〔2025〕4号 签发人：卢完富

关于印发《深入学习贯彻习近平生态文明思想广泛开展“净滩”志愿行动方案》的通知

各股室、各社区、各事业单位：

现将《深入学习贯彻习近平生态文明思想广泛开展“净滩”志愿行动方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

湛江市霞山区海滨街道办事处

2025年1月20日

深入学习贯彻习近平生态文明思想广泛开展“净滩”志愿行动方案

为深入学习贯彻习近平生态文明思想，加强海洋生态文明建设，守护好湛江的碧海银滩，提升城市形象和居民生活环境质量，特制定本“净滩”志愿行动方案，旨在通过常态化的净滩活动，凝聚各方力量，共同打造美丽海湾。

一、工作目标

（一）每月开展两次以上净滩行动，显著减少观海长廊的垃圾数量，改善海滩生态环境，助力打造“水清滩净、鱼鸥翔集、人海和谐”生态型美丽海湾。

（二）增强居民和游客的海洋环境保护意识，开展净滩活动时，向岸堤上游客、群众等发放宣传手册，确保宣传覆盖面广泛，形成全社会共同爱护海洋、保护海滩的良好氛围。

（三）建立长期稳定的净滩工作机制，推动海洋生态保护工作持续深入开展，助力“红树林之城”建设、绿美湛江生态建设和文明城市创建。

二、行动时间与地点

（一）时间：每月第2周和第4周的周五上午9:00-12:00（如遇恶劣天气或特殊情况，提前或推迟1～2天进行）

（二）地点：观海长廊小广场（港湾靓汤餐厅对面）

三、组织架构

（一）**街道城市管理和生态环保办公室：**负责整体行动的谋划、协调与监督，制定工作方案。跟上级生态环保、自然资源局等部门密切沟通联系，落实相关处置举措，凝聚工作合力。做好相关台账资料，总结工作进展情况，解决工作中出现的问题，确保净滩行动顺利推进。

（二）**街道党政和人大办公室：**与上级部门及其他相关单位保持密切沟通，跟进后续报道，协调各方力量共同参与净滩行动。

（三）**街道党建和组织人事办公室：**组织街道党员干部参与“净滩护滩党员先行”志愿行动，广泛发动辖区居民党员配合开展净滩活动，带动更多群众志愿者参与到净滩行动中来。

（四）**街道综合行政执法队：**加强观海长廊的日常巡逻执法力度，确保每周至少进行三次全面巡逻。对在海滩上出现的违法违规行为，如非法捕捞、破坏海洋生态环境、违规摆摊等进行及时制止和处罚，维护海滩的正常秩序和生态安全。与海滨公园管理处建立紧密的联动机制，及时发现并通知公园管理处处理沙滩上存在的设施损坏、环境卫生等问题，共同做好海滩的管理和保护工作。在净滩行动期间，协助维持现场秩序，保障志愿者和工作人员的人身安全，确保净滩活动安全有序进行。

（五）**各社区：**负责广泛动员社区居民参与净滩行动，组织社区志愿者队伍，按照社区网格化管理划分责任区域，确保每个区域都有专人负责。与市区级挂点单位对接，做好活动的协调配合工作，提前准备好清理工具。活动结束后，收集居民志愿者的反馈意见，对社区居民参与净滩行动的情况进行总结和表彰，激发居民持续参与的积极性。

（六）**街道妇联：**组织巾帼志愿者队伍开展“净滩护滩·文明劝导”和“净滩护滩全民参与”志愿行动，重点针对海滩上的不文明行为进行劝导，如乱丢垃圾、破坏海滩设施等。向妇女和家庭宣传海洋环保知识，增强家庭的环保意识，引导家庭成员共同参与净滩行动，营造文明和谐的家庭环保氛围。

（七）**街道团工委：**发动广大青年志愿者参与净滩活动，组织青年志愿者开展形式多样的环保宣传和海滩清洁活动。利用媒体平台，广泛宣传净滩行动的意义和活动信息，吸引更多青年群体关注和参与。

四、工作内容与分工

**（一）海滩垃圾清理组：**由党员志愿者、社区网格员、社区居民志愿者、青年志愿者及巾帼志愿者等组成。党员志愿者引领团队，分区进行地毯式清理，重点清除塑料垃圾、玻璃瓶、纸张等常见垃圾，并使用工具收集并运送至指定点。社区居民志愿者负责周边区域，清理长期堆积的垃圾，在日常生活中关注海滩周边卫生，发现问题及时向社区反馈，形成常态化的监督机制。青年志愿者组成突击队，专门处理大型、沉重或难清理的垃圾，确保海滩无障碍。巾帼志愿者则在清理的同时美化环境，宣传环保知识，引导公众爱护海滩。

**（二）海洋环保宣传组：**由街道宣传干事、社区工作人员、各领域志愿者中的宣传骨干等组成。负责在观海长廊设立宣传点，展示习近平生态文明思想、《中华人民共和国海洋环境保护法》及海洋环保知识，涵盖海洋生态重要性、垃圾危害、垃圾分类等内容。安排流动宣传员在海滩巡逻，用扩音器宣讲环保知识，制止不文明行为，宣讲净滩行动的意义和参与方式。通过媒体平台发布净滩活动动态，扩大宣传范围，提升净滩行动活动影响力及公众认知度。

**（三）海滩环境巡查组：**由街道执法人员、公园管理处工作人员等组成。重点检查海滩环境、设施完好性及违法违规行为，发现问题即记录并通知责任单位整改。收集、汇总、处理群众反映的海滩环境问题。净滩行动期间，协助维持秩序，引导文明参与，做好安全防护工作，避免发生安全事故。定期总结分析巡查情况，为海滩长期管理提供依据。

五、工作流程

（一）准备阶段：发布净滩行动通知，明确活动详情，筹备物资并与公园管理处协调。工作人员现场勘察，划分清理区域，设置垃圾堆放点、宣传点及安全警示。

（二）集合（9:00-9:15）：志愿者在观海长廊小广场集合，工作人员检查物资准备情况，确保人员物资到位，发放工具，强调安全纪律。

（三）行动实施（9:15-10:30）：垃圾清理组、宣传组、巡查组同步行动，分别负责垃圾清理、环保宣传和现场巡查。街道工作人员现场协调，确保行动高效有序。

（四）收尾阶段（10:30-11:00）：各小组清理现场，垃圾由公园管理处或环卫统一清运。负责人清点人员和物资，组织撤离。记录工作台账，整理宣传资料，记录存档。

六、工作要求

**（一）提高认识，加强领导。**各股室、各社区要深刻认识开展“净滩”志愿行动的重要意义，切实增强责任感和使命感，将其作为贯彻习近平生态文明思想、推进生态文明建设的重要举措来抓。各部门负责人要亲自部署、亲自参与，确保各项工作任务落到实处。建立健全工作责任制，明确各部门、各岗位在净滩行动中的职责分工，加强协调配合，形成工作合力。

**（二）广泛动员，全民参与。**充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，通过党员带动群众，广泛动员社会各界力量参与净滩行动。各社区要深入宣传发动，鼓励居民群众报名参加志愿者队伍，营造“人人关心海洋环境，人人参与净滩行动”的良好氛围。加强与学校、企业、社会组织等单位的合作，开展形式多样的海洋环保主题活动，吸引更多的学生、职工和社会人士参与到净滩行动中来。

**（三）精心组织，确保安全。**各部门要精心组织净滩行动，充分考虑天气、潮汐、地形等因素，各股室、各社区要强化安全意识，充分考虑季节、岸线特点和天气、潮汐等因素，科学组织开展“净滩”志愿行动。坚持以大概率思维应对小概率事件，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，严格落实安全责任，加强安全教育，切实保障人员安全，时刻守牢安全底线。

**（四）强化宣传，营造氛围。**加大对净滩行动的宣传力度，充分利用各种媒体平台和宣传渠道，广泛宣传习近平生态文明思想、海洋环保知识和净滩行动的成果，及时报道活动中的先进典型和感人事迹，营造全社会关心支持海洋生态保护的良好氛围。鼓励志愿者和市民通过自媒体平台分享净滩行动的照片、视频和心得体会，扩大活动的传播范围和影响力，引导更多人树立生态文明理念，共同参与海洋环境保护行动。

**（五）建立机制，长效管理。**加强与公园管理处、相关职能部门的沟通协调，建立健全海滩环境卫生管理的联动机制，形成齐抓共管的工作格局，共同维护观海长廊的美丽环境，确保海洋生态环境持续改善。

附件：《“净滩”志愿者行动安排表》

附件

**“**净滩”志愿行动安排表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **位置** | **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** |
| 观海长廊 | 街道第一网格街道第五网格党员志愿者团工委志愿者妇联志愿者社区志愿者 | 街道第二网格街道第六网格党员志愿者团工委志愿者妇联志愿者社区志愿者 | 街道第三网格街道第七网格党员志愿者团工委志愿者妇联志愿者社区志愿者 | 街道第四网格街道第八网格党员志愿者团工委志愿者妇联志愿者社区志愿者 |
| 海宁社区共建单位：湛江市政府、霞山区委统战部、湛江市第二十中学海昌社区共建单位：霞山区归国华侨联合会、霞山区工商业联合会、霞山区财政局、霞山区发展和改革局 |
| 海滨公园管理处（梁志强 18933794511 ） |

霞山区海滨街道党政和人大办公室 2025年1月20日印发