2023年部门整体支出绩效评价报告

项目名称：部门整体支出绩效评价

项目单位：湛江市霞山区海头街道办事处

委托单位：湛江市霞山区财政局

评价机构：湛江亿朗会计师事务所（普通合伙）

评价时间：2024年12月12日

目 录

第一部分：绩效报告

一、部门整体概况	2

二、绩效评价原则与方法	4

三、评价结论与绩效分析	4

四、主要绩效	6

五、存在问题	6

六、有关建议	11

第二部分：分析报告

一、部门年度总体工作和重点工作任务  	7

二、部门整体支出绩效目标	7

三、绩效指标分析	8

（一）整体效能	16

（二）预算编制	19

（三）预算执行	19

（四）信息公开	20

（五）绩效管理	21

（六）采购管理	22

（七）资产管理	24

（八）运行成本	25

附件1：部门整体支出绩效指标评价评分表

附件2：社会满意度测评问卷调查报告

第一部分：

绩效报告

- 为规范政府部门财政支出预算管理，强化政府部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，湛江市霞山区财政局根据《关于开展 2023 年度财政资金线上绩效评价的通知》（湛霞财〔2024〕110 号）、《关于开展 2024 年区级部门单位整体支出和重点项目的财政重点绩效评价工作的通知》（湛霞财〔2024〕68号）要求等有关规定，委托湛江亿朗会计师事务所（普通合伙）（以下简称：评价小组），对2023年度湛江市霞山区海头街道办事处（以下简称“海头街道办”）部门整体支出实施绩效评价，形成了本绩效评价报告。

- 部门整体概况

- 部门基本情况

- 湛江市霞山区海头街道办事处属行政单位，上级单位是湛江市霞山区政府，执行政府会计制度，独立编制机构数3个，独立核算机构数1个。

- 机构设置与人员情况

- 海头街道办为湛江市霞山区人民政府派出的办事机构，代表区人民政府履行管理街道各项事业职责。主要职能为：1.贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律法规，以及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的各项决议、决定和工作部署，努力促进街道经济和社会各项事业稳步发展；2.制定街道各项事业发展的中长期规划、年度计划、并组织实施；3.负责街道辖区的社区建设、社区服务、计划生育、民政、信访、普法、司法、人民调解、社会治安综合治理、爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作；4.协调有关部门做好有关处级保健、计划免疫、物价管理、劳动就业、城市管理、市政建设和征兵等工作；5.负责管理街道辖区企业；6.指导街道各居委会、村委会工作；7.承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项。

- 截至2023年12月31 日，海头街道办编制部门核定编制在职人员为54人（其中行政编44人，事业编10人）;年末实有在职人员为51人（其中行政编39人，事业编11人，原后勤1人）。

### （三）部门整体收支情况

- 根据《关于开展霞山区2023年度部门预算批复及信息公开工作的通知》（湛霞财〔2023〕1号）、2023年部门决算报表（收入支出决算总表），部门整体收支情况如下：

- 单位：万元

| 项目 (按支出性质和经济分类) | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基本支出 | 787.01 | 880.71 | 880.71 |
| 人员经费 | 750.38 | 854.65 | 854.65 |
| 公用经费 | 36.63 | 26.06 | 26.06 |
| 二、项目支出 | 576.97 | 299.24 | 299.24 |
| 其中：基本建设类项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、上缴上级支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经济分类支出合计 | 1,363.98 | 1,179.95 | 1,179.95 |

## 二、绩效评价原则与方法

- 以关于印发《霞山区区级部门单位整体支出绩效评价管理办法》的通知（湛霞财〔2022〕33 号）、《关于开展 2023 年度财政资金线上绩效评价的通知》（湛霞财〔2024〕110 号）、《关于开展 2024 年区级部门单位整体支出和重点项目的财政重点绩效评价工作的通知》（湛霞财〔2024〕68号）为依据，绩效评价遵循责任明确、分级负责、客观公正、公开透明的原则，在报送的自评材料基础上，评价小组对自评材料真实性、规范性、完整性、准确性及整体效能、预算编制、预算执行、信息公开等方面进行评价，依据部门整体支出绩效评价指标体系考核和衡量部门整体支出综合绩效情况。

- 本次绩效评价以书面材料评价、电话访谈为基础，综合对资金的履职效能、管理效率等两个方面进行综合评价。

- 绩效评价结果设置为5个等级，分别为：优（≥90分）、良（80≤×＜90）、中（70≤×＜80）、低（60≤×＜70）、差（＜60分）。

## 三、评价结论与绩效分析

### （一）总体结论

# 评价得分总表

| 评价因素 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价总得分 | 100 | 84.08 | 84.08% |
| 一、整体效能 | 50 | 45 | 90.00% |
| 二、预算编制 | 2 | 0 | 0.00% |
| 三、预算执行 | 7 | 6.68 | 95.43% |
| 四、信息公开 | 3 | 2 | 66.67% |
| 五、绩效管理 | 15 | 11.9 | 79.33% |
| 六、采购管理 | 10 | 6.5 | 65.00% |
| 七、资产管理 | 10 | 9 | 90.00% |
| 八、运行成本 | 3 | 3 | 100.00% |
| 九、加减分项 | 0 | 0 |  |

- 经审核自评材料和进行现场评价，2023年度海头街道办基本实现了预算使用效益，但也存在预算编制不准确、采购管理不到位等问题，经综合定量指标的量化反映与评价小组的意见，评定2023年海头街道办部门整体支出绩效评价得分为84.08分，绩效等级为“良”。

### （二）各部分绩效分析

### 1.履职效能

- 本指标主要从整体效能方面考察预算年度内整体支出绩效目标的完成情况和预算资金的支出情况，共涉及3个三级指标。包括部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况和部门预算资金支出率三个方面。指标分值50分，得分45分，得分率90%。详见分析报告。

### 2.管理效率

- 本指标主要从部门管理效率方面综合考察，共涉及24个三级指标。包括预算编制、预算执行、信息公开等方面。指标分值50分，得分39.08分，得分率78.16%。详见分析报告。

- 主要绩效

- 聚焦示范引领，推动高质量发展

- 一是以霞山区打造乡村振兴示范带和霞山“1+7”功能区建设为契机，创建岑擎、东纯、后坑、边坡、西厅五条特色精品村，岑擎和东纯代表霞山参加全市乡村振兴示范创建现场比学暂列全市第二名，示范带动其他村积极创建美丽宜居村庄。二是量身定制“一村一策”，推动各村差异化、专业化、特色化发展，打出各具特色的品牌。例如，东纯村积极推进农旅融合发展，建成260亩生态农业观光园，规划建设运营玉米地露营、稻鱼共生、生态鱼垂钓、菜园认种等项目；积极申报30亩点状供地项目，正在引进广东文教智谷公司打造约350亩研学基地，预计建成后村集体年收入由2022年的90万元增长至800多万元。岑擎打造海洋生物医药产业园，推进红屋山农副产品包装厂、石头岭农副食品厂等2个点状供地项目，预计建成后村集体年收入由2022年的69万元增长至200万元。

- 聚焦党建引领，加强基层党组织建设

- 一是狠抓思想强党。召开党（总）支部书记抓基层党建述职评议会议，评议考核16名党（总）支部书记，强化履职担当意识；扎实开展村级班子届中分析工作，对村级班子84人开展考察研判，全面分析村级班子换届后运行情况，切实为街道高质量发展提供坚强的组织保证。把意识形态工作同业务工作共同推进落实，强化风险研判，及时处置舆情。二是规范组织生活，严格落实支部管理。健全“三会一课”学习指引机制，每月向下辖党组织转发“三会一课”学习要点，定期检查各支部制度贯彻落实情况。结合支部开展工作实际，每季度印发《海头街道辖党（总）支部每月党员活动主题通知》，提供党员党日活动参考主题。三是积极开展培训，提升干部工作水平。开展街道机关党员干部、村“两委”干部、“大工委”委员、“两新”党组织等全覆盖轮训，今年以来举行学习习近平总书记视察广东重要讲话精神16次，开展《习近平谈治国理政》第四卷理论宣讲活动累计12场，开展四史系列之“社会主义发展史”宣讲活动1场，支部主题党日活动12场，专题党课开展32场，观看红色影片《长津湖》《功勋》《建党伟业》。下发《习近平著作选读》等书籍共636本。组织机关、村支部书记参加学习培训班，提升干部综合能力素质。四是狠抓作风强党。开展突击检查考勤纪律2次，发出工作纪律检查通报5份，工作提示1份，节前提醒4次。严格落实“六必谈”制度，对街道和各村（社区）“六必谈”对象及时开展提醒谈话，共约谈人员5批20人次。聚焦监督执纪问责，强化问题线索管理处置，保持党的先进性和纯洁性。

- 聚焦重点项目建设，助力经济高质量发展

- 一是全面完成广湛高铁及配套工程项目征拆工作，广湛高铁项目（海头段）总用地面积共755.96亩，今年以来，我街道着力推进征拆收尾工作，其中青苗及地上附着物补偿协议签订完成率100%；完成建筑物拆除面积约30152平方米，完成率100%，保障项目全面交地建设；高铁配套“三电”迁改工程、高铁湛江北站油管迁改配套工程项目等顺利推进。二是全力保障土地收储和开发利用。智慧城三期项目湖光快线以南共47亩居住用地、5亩商业用地等地块清场、围蔽工作，保障地块顺利挂牌、出让；原地税局项目约26亩顺利挂牌、出让；东纯村垃圾处置场项目151.4853亩全面完成涉征24户村民附着物征拆收尾工作，项目建设工作顺利推进。紧密跟踪推进华港工业园扩园做地项目、万家汇增加收储60亩地块和银帆北路等项目的征拆工作，协调解决各项目存在问题，推动项目持续顺利开展。

- 聚焦基础设施建设，乡村振兴成效明显

- 一是推进乡村振兴基础设施提升项目。市级配套驻镇帮镇扶村资金共225.6万元，安排实施项目8个，主要用于我街道农村道路建设、污水管网建设以及统筹村庄卫生长效保洁机制、“四小园”建设、“三清三拆三整治”和其他相关乡村振兴建设。二是提升高质量发展空间。全面摸排各村目前空置可利用土地类载体情况，推动村成立村企，与龙头企业、国企合作等，以多种方式盘活农村集体资产资源，实现村集体经济发展提质扩容增效。三是推进粮食生产和耕地复耕，全力保障粮食安全。2023年上级下达我街道粮食种植任务面积5400亩，压紧压实属地责任，督促各村大力开展粮食生产种植，2023年播种面积达5906.67亩，超额完成任务。积极推进撂荒耕地复耕复种工作，目前已复耕约443亩。

- 聚焦补齐管理短板，城乡面貌焕然一新

- 一是房屋建设管理。巡查发现违法用地违法建筑案例并开展整治行动293宗，责令停工940次，出动人数达4981余人次，拆除模板或墙体、切割立柱钢筋、回填地基、拆除铁皮钢管等总面积约26662平方米，暂扣切割机、焊机、砂轮机等约98件（套）；同时对湛江大道、广湛高铁项目片区抢种抢建行为及时制止，对顶风违建分子进行强有力的打击，有效遏制违法抢建抢种行为。二是深化文明城市创建。重点整治了机场路、湖光快线、椹川大道（海头段）、乐山西路等，共计清理垃圾400余车次；新增停放区域停车位500个；新增精神文明建设宣传栏等13个；横幅宣传10余条；张贴宣传海报200余张；发放給村民一封信200余张；开展主题志愿活动60余场次；开展文明交通宣传200人次。

- 聚焦基层社会治理，构建共建共治新格局

- 一是加强信访维稳。今年以来，共接待群众165批，230人次，受理群众信访件44宗，办结40宗，办结12345市民热线投诉339件；成功调解各类矛盾纠纷16件。二是深入开展“平安夜访”活动及“千警入格”问民情创平安活动。加强与检察院、派出所、司法所等部门联动，用心细致做好答疑解惑工作，已处理完成事项91件。三是抓实抓细平安建设专项工作。全力做好“春风利剑”专项工作，有效整治电动自行车充电设施管理问题，开展联合执法12次，共整治40处出租屋及小产权房，发出限期整改通知书2份。开展养老诈骗普法宣传活动13次；开展电信网络诈骗专项整治行动，突出重点整治，常态化宣传教育。截至目前，共发放近600份反电诈宣传手册。开展法律宣传进村（居）、进校园、进企业、进场所约24场次，发放各类相关普法宣传素材近1300件，LED展示宣传标语约40次，解答群众提供法律咨询约50人次。四是坚决守住安全生产防线。累计检查三小场所212家、出租屋（包括小产权房）34家，清理“三合一”场所7家；共畅通安全出口疏散通道182（处）、标识消防车通道6（处）、开设逃生窗的防盗网1（处）。五是高效推进“五经普”单位和个体户清查工作。街道组织召开了4次经济普查复盘会，4次经济普查临时党支部会议，分析研究普查工作中的难点重点，总结经验做法，共完成1239家单位和2822家个体户单位清查工作，超额完成上级交办的工作任务。

## 五、存在问题

- （一）采购管理存在问题

- 海头街道办政府采购方面与电子卖场成交供应商合同签订时未选择线上电子章签订模式完成合同签订。未全部在规定时间内按照采购文件确定的事项签订政府采购合同并进行备案。

- （二）佐证材料完整度欠缺

- 自评材料表格填写内容应齐全，不应存在缺漏或不对应的情况；自评报告的内容不够全面详实，存在补充资料的情况。

- （三）资产管理不够规范

- 做好资产管理工作对于提升行政事业单位资产管理整体水平、更好地服务与保障单位履职和事业发展具有重要意义。2023年海头街道办存在资产账与财务账不一致的问题。

- （四）信息公开执行不到位

- 2023年海头街道办绩效目标、绩效自评资料未按规定在单位网站公开。

## 六、有关建议

- （一）进一步规范采购工作行为，提高风险防范能力

- 部门要根据最新法律法规和政策，结合自身情况，尽快补充完善采购需求管理制度、政府采购信息公开和政府采购意向公开制度，建立政府采购在岗监督、离岗审查和项目责任追溯、履约验收、结果评价、质疑和投诉快速反应、法律顾问会商、紧急采购内部审批等机制，以保障采购工作有制度可依，进一步规范采购工作行为，提高风险防范能力。

- （二）提高自评材料报送质量

- 在自评报告和自评表格的填制方面，应紧扣评分标准的相关要求编写，提高佐证材料与自评报告的紧密性和完整度。

- （三）强化资产管理，提高资产管理安全性

- 按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范（试行）》中有关资产管理的相关规定、财政部《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》（财资〔2020〕97号）等相关文件，对资产实施归口管理，明确资产使用和保管责任人，落实资产使用人在资产管理中的责任。

- （四）规范信息公开

根据“提升各类报表信息填报质量，杜绝错填漏填现象，规范公开的时间、要求、格式、内容以及统计口径，切实增强公开的可行性、规范性和有效性”的规定，增强财政透明度，提高预算管理信息化水平，发挥多种监督方式的协同效应，实现财政系统信息贯通，推进部门间信息互联共享。

第二部分：

## 分析报告

- 为规范政府部门财政支出预算管理，强化政府部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，湛江市霞山区财政局根据《关于开展 2023 年度财政资金线上绩效评价的通知》（湛霞财〔2024〕110 号）、《关于开展 2024 年区级部门单位整体支出和重点项目的财政重点绩效评价工作的通知》（湛霞财〔2024〕68号）要求等有关规定，委托湛江亿朗会计师事务所（普通合伙）（以下简称：评价小组），对2023年度湛江市霞山区海头街道办事处（以下简称“海头街道办”）部门整体支出实施绩效评价，形成了本绩效评价报告。

### 一、部门年度总体工作和重点工作任务

- （一）党建引领，聚焦主责主业

- 一是坚持理论学习制度。坚持把理论学习作为党建工作的重要任务，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习总书记视察广东重要讲话指示精神，严格落实党组织会议“第一议题”制度，通过线上和线下学习相结合的方式，推动理论学习抓常、抓细、抓实，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。二是全面实现“三个职位一肩挑”。海头党工委按照区委和上级组织部门的工作安排，攻坚克难，认真抓好落实。通过成立领导小组和工作专班，制定工作方案，做到“一村一策”，开展调查摸底，做好村干部的思想教育工作，稳定情绪，严把人选入口关，确保工作扎实推进。

- （二）推进征迁，加速规划建设

- 配合抽调街道征地精干人员到区土地收储与出让工作专班工作，有力推动全区土地收储和出让工作的开展，成绩得到区领导和市土储中心领导的肯定；我街道涉及湛江大道、广湛高铁项目、智慧城项目、屋山智慧城横一路等多个重点项目工程。

- （三）再落实补齐短板，全力做好岑擎东纯示范村建设

- 每村投入资金开展道路硬底化、路灯、排水、拆危房、清垃圾等。新建垃圾屋，添置大号垃圾桶，配合区环卫处垃圾压缩运输车，推进农村垃圾“户集、村收、区统一清运”方式。充实各村村清洁队伍人员力量，落实垃圾屋管理人员，保证各村生活垃圾每天统一收集，村庄道路、场地、农户庭院及房前屋后、公厕定期清扫，美化、亮化、净化乡村。

### 二、部门整体支出绩效目标

- （一）辅助人员经费。保障街道正常运转的编外人员工资和生活补贴。

- （二）街道执法经费。进一步抓好街道辖区内村庄违建巡查及处理工作，根据上级部门要求，进一步完善制度，精心组织，周密部署，采取各种措施促进街道查处违建工作的执行。

- （三）生活垃圾分类专项经费。对垃圾进行细化处理，提升街道各村的生活环境。

- （四）日常公用经费。保证街道日常工作正常开展。

- （五）区级村（社区）办公经费补助。用于社区日常办公开支，主要涉及社区干部教育培训管理、社区水电、办公耗材、宣传相关、会议保障、各类调查等，确保村（社区）基层党组织正常运转。

- （六）信访维稳经费。根据区信访办相关工作要求以及信访办日常工作开展需要，为确保辖区内和谐稳定，开展节点稳控工作，维护日常信访秩序。

- （七）街道开展业务工作经费。（1）保障街道日常工作开支，主要涉及计生、人大工作、档案工作、宣传相关、依法行政、工程管理、会议保障、各类调查等，更好服务辖区群众；（2）社区干部教育培训管理、及其他社区干部队伍管理工作。

- （八）街道党校建设经费区级配套。做好党的宣传，提升党组织正面形象，凝聚党组织。

- （九）街道武装部国防教育工作经费。

- （十）街道武装部正规化建设经费。

- （十一）“粤安心”心理服务工作经费。主要用于完成心理服务工作。

- （十二）街道退役军人服务站经费。用于做好街道退役军人服务工作。

- （十三）工会经费。维持街道工会工作顺利开展。

- （十四）街道文化服务经费。做好街道辖区内各村文化宣传及三馆开放室的日常运作。

- （十五）海头街道边坡村中央环保督察违建建筑（猪栏）拆除工程费用。

- （十六）海头街道楼下村视频监控安装建设。

- （十七）东纯村革命老区产业振兴资金。

### 三、绩效指标分析

- 指标体系分为2个一级指标、8个二级指标、24个三级指标，一级指标履职效能指标分值50分，得分45分，得分率90%；管理效率指标分值50分，得分39.08分，得分率78.16%。各二级指标分析如下：

- 整体效能

- 本指标主要从整体效能方面考察预算年度内整体支出绩效目标的完成情况和预算资金的支出情况，共涉及3个三级指标。包括部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况和部门预算资金支出率三个方面。指标分值50分，得分45分，得分率90%。

- 1.部门整体绩效目标产出指标完成情况

- 本指标反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。指标分值为20分，得分为20分，得分率100%。2023年设置了9个产出指标，每个指标分值约占2.22分，具体完成情况如下：

- 数量指标指标及指标值完成情况为：

- ①卫生整治次数≥10次，经抽查《海头街道办持续开展“红色星期五”志愿者服务活动方案》，活动拟定时间：4月26日起每周五下午15:00-18:00在海头街道辖区，截止11月8日共开展红色星期五-环境整治志愿服务活动共26场。活动以清理辖区垃圾乱堆放、人行道、背街小巷、卫生死角等为重点整治区域。该指标完成率100%；

- ②开展普法宣传活动≥5次，根据部门提供的《我为群众办实事，平安夜访送上防诈骗温馨提示——霞山公安分局联合海头街道办到岑擎村开展反诈宣讲活动》、《海头街道多形式开展“宪法宣传周”活动》等工作简报，2023年开展普法宣传活动5次，该指标完成率100%；

- ③迎检工作台账≥5项，根据部门提供的《街道百千万工程台账目录》、《市委巡查工作台账目录》等，迎检工作台账15项，该指标完成率100%；

- ④处理信访案件≥10件，根据部门提供的《2023年信访件汇总表》记录，2023年共处理46份信访件，该指标完成率100%；

- ⑤专项整治次数≥10次，根据部门提供的《“两违”巡查、整治台账》，2023年开展专项整治25次，该指标完成率100%。

- 质量指标指标及指标值完成情况为：

- ①文化站建设完成度≥90%，②资金使用相符性100%，

- ③卫生整治到位率≥90%。根据部门提供的《海头街道2023年工作总结及2024年工作计划》以及相关现场图片及建设合同，项目均已开展，资金使用符合规定，质量指标均已完成。

- 时效指标指标及指标值完成情况为：

- ①目标按时完成率100%，海头街道办年度重点工作任务及目标均已完成，目标完成率100%。

- 2.部门整体绩效目标效益指标完成情况

- 本指标反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。指标分值为20分，每个指标分值约占10分，得分为17分，得分率85%。2023年设置了2项效益指标，具体完成情况如下：

- （1）社会效益指标。指标及指标值完成情况为：保障辖区和谐发展≥95%。指标为定性指标，采取评级方式评分，根据海头街道办反馈年度工作计划、工作总结及相关材料，年度重点工作任务及目标均已完成，但未能使用可衡量指标，综合指标完成情况评级为良，本指标得分=10*85%=8.5分。

- （2）可持续影响指标。指标及指标值为：可持续影响数年以上，促进社会和谐发展100%。指标为定性指标，采取评级方式评分，根据海头街道办反馈年度工作计划、工作总结及相关材料，年度重点工作任务及目标均已完成，但未能使用可衡量指标，综合指标完成情况评级为良，本指标得分=10*85%=8.5分。

- 3.部门预算资金支出率

- 本指标反映和考核部门(单位）预算支出完成程度。指标分值10分，得分8分，得分率80%。根据自评材料，部门(单位）年度实际支出为1,179.95万元，财政下达预算数1,392.80元（全年预算数1,363.98万元、年初结转和结余数28.82万元），预算资金支出率=部门(单位）年度实际支出/财政下达预算数×100%=1179.95万元/（1363.98+28.82）万元×100%=84.72%，90%＞结果≥80%，本指标得8分。

- （二）预算编制

- 本指标由新增项目事前绩效评估组成。指标分值2分，得分0分。

- 1.新增项目事前绩效评估

- 本指标反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。指标分值2分，得分0分。根据部门提供“东纯村革命老区产业振兴资金”项目资料，新增项目1个，海头街道办未落实新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作，不得分。

- （三）预算执行

- 本指标由预算编制约束性和财务管理合规性组成。指标分值7分，得分6.68分，得分率95.43%。

- 1.预算编制约束性

- 本指标反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。指标分值为4分，得分3.68分，得分率为92%。海头街道办2023年度预算调剂184.03万元，本指标综合得分=（1-预算调剂发生率）×分值×60%+（1-年中追加资金占比率）×分值×40%=[1-(1363.98-1179.95）/1363.98]×4×60%+4×40%=2.08+1.6=3.68分。

- 2.财务管理合规性

- 本指标反映部门（单位）财务管理的规范性。指标分值为3分，得分3分，得分率为100%。评价小组翻阅了海头街道办的部门制度汇编、财务管理制度等资料，海头街道办提供的资料中没有审计和财会监督对单位资金支出范围、程序、用途、核算明确指出问题和处理意见的资料，本指标不扣分。

- （四）信息公开

- 本指标由预决算公开合规性和绩效信息公开情况组成。指标分值3分，得分2分，得分率66.67%。

- 1.预决算公开合规性

- 本指标反映部门（单位）预算决算公开执行的到位情况。指标分值为2分，得分2分，得分率为100%。根据《广东省人民政府办公厅关于进一步推进财政信息公开工作的意见》（粤府办〔2017〕16号）规定，部门预决算应当在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开。按照《预算法》和政府信息公开有关规定在政府信息公开目录网站及时公开部门预决算。

- 2.绩效信息公开情况

- 本指标反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。指标分值为1分，得分0分。海头街道办绩效目标、绩效自评资料未按规定在单位网站公开。本指标扣1分。

- （五）绩效管理

- 本指标由绩效管理制度建设和绩效管理制度执行组成。指标分值为15分，得分11.9分，得分率为79.33%。

### 1.绩效管理制度建设

- 本指标反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设情况。指标分值为5分，得分5分，得分率100%。反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设情况。一是要求出台对本级使用资金管理制度，明确绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面要求（分值2.5分），二是要求部门对机关的绩效职责分工（分值2.5分）。部门已出台制度，明确绩效职责分工要求。

- 2.绩效管理制度执行

- 本指标反映部门和下属单位在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的执行情况。指标分值为10分，得分6.9分，得分率69%。通过以下三方面考核，情况如下：一是评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量评分（分值4分），部门整体预算绩效目标存在效益指标未充分量化的情况，扣1分；项目绩效目标指标填报不充分不完整，根据《霞山区审计局关于霞山区海头街道办事处2023年度预算执行和其他财政收支情况审计发现问题的整改函》霞审函(2024)39号：绩效目标制定不完整，扣1.5分；；二是根据部门自评复核等级按“良”计算（分值4分），得分4*85%=3.4分。三是部门对重点评价和自评复核意见的整改情况及时反馈（分值2分），经查，部门对重点评价和自评复核意见的整改情况按要求反馈，得2分。综上，本指标综合得分=1.5+4*85%+2=6.9分。

- （六）采购管理

- 本指标由采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性和采购政策效能组成。指标分值为10分，得分6.5分，得分率为65%。

### 1.采购意向公开合规性

- 本指标反映采购意向公开完整性、及时性情况。指标分值1分，得分1分，得分率为100%。海头街道办按时完整公开采购意向，本项不扣分。

- 2.采购内控制度建设

- 本指标反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。指标分值1分，得分1分，得分率为100%。海头街道办制定了政府采购内部控制管理制度，并将政府采购内控制度报财政部门备案，本项不扣分。

- 3.采购活动合规性

- 本指标反映部门政府采购活动合法合规性情况。指标分值2分，得分2分，得分率为100%。评价小组翻阅了海头街道办提供的资料，未发现关于单位的投诉事项，本指标不扣分。

- 4.采购合同签订时效性

- 本指标分为2个方面，反映部门采购政策执行的效果情况。指标分值合计2.5分，得分0分。

- 指标一反映政府采购合同签订及时性情况。指标分值1.5分，得分0分。海头街道办2023年电子卖场签订合同32份，在中标、成交通知书发出之日起及时与供应商签订合同的共有12份，合同签订及时率=在规定时限内签订合同项目数/总项目数=12/32=37.5%，合同签订及时率<80%，不得分。

- 指标二反映政府采购云平台电子卖场电子合同签订情况。指标分值1分，得分0分。海头街道办均未按线上电子章签订模式完成合同签订，本指标不得分。

- 5.合同备案时效性

- 本指标反映采购合同备案及时性情况。指标分值1分，得分0分。海头街道2023年共签订及备案合同32份，其中1份合同（合同编号HT-2023-02819531）签订日期为2023年9月29日，合同备案日期为2023年10月26日，不得分。

- 6.采购政策效能

- 本指标分为2个方面，反映部门采购政策执行的效果情况。指标分值合计2.5分，得分2.5分，得分率为100%。

- ①指标分值1.5分，得分1.5分，得分率为100%。海头街道办《中小企业执行情况明细表》2023年执行数为50.9万，备案计划金额50.9万元，采购合同金额50.9万元，数值=50.9/50.9*100%=100%，本指标得分=100%*1.5=1.5分。

- ②指标分值1分，得分1分，得分率为100%。根据广东省政府采购网2023年政府采购信用评价结果公告显示，海头街道办未存在迟评或漏评情况，本指标不扣分。

- （七）资产管理

- 本指标由资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性、固定资产利用率组成。指标分值为10分，得分9分，得分率为90%。

### 1.资产配置合规性

- 本指标反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。指标分值2分，得分2分，得分率100%。根据海头街道办提供的《2023年度行政事业性国有资产报表》及其他材料未发现不符合规范的情况，本指标不扣分。

- 2.资产收益上缴的及时性

- 本指标反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。指标分值1分，得分1分，得分率100%。根据海头街道办提供资料，显示资产处置收益和租金已及时上缴，本指标不扣分。

- 3.资产盘点情况

- 本指标反映单位是否每年按要求进行资产盘点。指标分值1分，得分1分，得分率100%。海头街道办已提供《2023年国有资产分析报告》，其中包括资产盘点情况，本指标得分1分。

- 4.数据质量

- 反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。指标分值2分，得分1分，得分率50%。海头街道办2023年度行政事业性国有资产报表固定资产总额7.099.690.02元，2023年度资产负债表固定资产期末余额7.082.189.02元，资产账与财务账不一致，扣1分。

- 5.资产管理合规性

- 本指标反映部门（单位）资产管理是否合规。指标分值2分，得分2分，得分率100%。海头街道办建立了资产管理制度，资产管理规范，本指标不扣分。

- 6.固定资产利用率

- 本指标反映部门（单位）固定资产的使用情况。指标分值2分，得分2分，得分率100%。固定资产使用率=实际在用固定资产总额/所有固定资产总额×100%=7,099,690.02/7,099,690.02×100%=100%。本指标得分=100%*2=2分。

- （八）运行成本

- 本指标由经济成本控制情况、“三公”经费控制情况组成。指标分值为3分，得分3分，得分率为100%。

### 1.经济成本控制情况

- 本指标使用日常公用经费控制率反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。指标分值2分，得分2分，得分率100%。2023年海头街道办日常公用经费决算数26.06万元=日常公用经费调整预算数26.06万元，本指标不扣分。

- 2.“三公”经费控制情况

- 本指标反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。指标分值1分，得分1分，得分率100%。2023年海头街道办“三公”经费实际支出数0.87万元=“三公”经费预算数0.87万元，本指标不扣分。

- 评价人：彭思

- 湛江亿朗会计师事务所（普通合伙）

- 2024年12月12日