## 霞山
霞山区污染防治攻坚及环保督察整改重点任务清单
序号 | 任务目标 |  | 存在问题 | 工作要求 | 完成时限 | 总责任人 | 分管领导 | 责任单位 | 责任单位 |  |  | 市级业务指导单位 | 市级业务指导单位 |  |  | 湛江市牵头市领导
[9 empty] | 责任领导 | 分管领导 | 科（股）室负责人 |  | 主要领导 | 分管领导 | 科室负责人
1 | 黑臭水体整治 | 菉塘河霞山段 | 沿岸存在不明排水口 | 对雨水排水口进行标识，对不明排口进行封堵。 | 2020-11-24 | 龙小艾 杨杰东 | 吴华财 | 南柳河管理所 海头街道办 | 陈华杰 李栋 | 袁毅 黄传如 | 吴恺 吴冠斌 | 市水务局 | 李立 | 叶树春 | 韩植菁 | 陈伟杰 黄明忠
|  |  | 沿岸护坡有垃圾，护坡泥块掉落 | 优化堤岸护坡排水和固土措施，防止泥土入河。 | 2020-11-24 | 龙小艾 杨杰东 | 吴华财 | 南柳河管理所 海头街道办 | 陈华杰 李栋 | 袁毅 黄传如 | 吴恺 吴冠斌 | 市水务局 | 李立 | 叶树春 | 韩植菁 | 锺力
|  |  | 椹川大道至银帆花园段底泥黑臭，存在大量积水 | 及时清理河道淤泥、清运河面、河岸垃圾，严禁沿岸堆放和倾倒垃圾，安排专门的清理人员和打捞人员每日巡河，检查前半小时巡河打捞垃圾。及时将积水抽走。 | 2020-11-24 | 龙小艾 杨杰东 | 吴华财 | 南柳河管理所 海头街道办 | 陈华杰 李栋 | 袁毅 黄传如 | 吴恺 吴冠斌 | 市水务局 市城综局 | 李立 孔令培 | 叶树春 赖宏 | 韩植菁 吴建平 | 锺力 陈伟杰
|  | 椹塘渠霞山段 | 河长制公示牌不明显 | 增加河长制公示牌，充分发挥水体周边民众的监督作用。 | 2020-11-24 | 龙小艾 杨杰东 | 吴华财 | 河长办 新园街道办 | 周君 李纪发 | 赵志锋 左智军 | 林建强 梁伟 | 市水务局 | 李立 | 叶树春 | 韩植菁 | 锺力
|  | 菉邨渠 | 河长制公示牌不明显 | 增加河长制公示牌，充分发挥水体周边民众的监督作用。 | 2020-11-24 | 龙小艾 杨杰东 | 吴华财 | 河长办 新园街道办 | 周君 李纪发 | 赵志锋 左智军 | 林建强 梁伟 | 市水务局 | 李立 | 叶树春 | 韩植菁 | 锺力
|  | 海昌渠 | 河长制公示牌不明显 | 增加河长制公示牌，充分发挥水体周边民众的监督作用。 | 2020-11-24 | 龙小艾 杨杰东 | 吴华财 | 河长办 海滨街道办 | 周君 万海波 | 赵志锋 陈来奇 | 林建强 罗敬 | 市水务局 | 李立 | 叶树春 | 韩植菁 | 锺力
|  | 霞湖渠 | 河长制公示牌不明显 | 增加河长制公示牌，充分发挥水体周边民众的监督作用。 | 2020-11-24 | 龙小艾 杨杰东 | 吴华财 | 河长办 爱国街道办 | 周君 刘锋华 | 赵志锋 吴少红 | 林建强 梁伟珊 | 市水务局 | 李立 | 叶树春 | 韩植菁 | 锺力
|  | 避风塘渠 | 河长制公示牌不明显 | 增加河长制公示牌，充分发挥水体周边民众的监督作用。 | 2020-11-24 | 龙小艾 杨杰东 | 吴华财 | 河长办 爱国街道办 | 周君 刘锋华 | 赵志锋 吴少红 | 林建强 梁伟珊 | 市水务局 | 李立 | 叶树春 | 韩植菁 | 锺力
|  | 南柳河下游段 | 南柳河大闸以下河段仍未消除黑臭，存在污水直排口，整治工程尚未完成。 | 加强对沿河排污口、截污管道进行彻底排查、整治，对未能纳入市政管网的污水尽快进行截污。及时清理清运河面、河岸垃圾，严禁沿岸堆放和倾倒垃圾，安排专门的清理人员和打捞人员每日巡河，检查前半小时巡河打捞垃圾。 | 2020-11-24 | 龙小艾 杨杰东 | 吴华财 | 南柳河管理所 海头街道办 建设街道办 东新街道办 | 陈华杰 李栋 甄宇莹 林耀伟 黄华耀 | 袁毅 黄传如 揭海明 魏春阳 郑钧元 | 吴恺 黄冠斌 林燕琳 陈智明 凌晓华 | 市水务局 市住建局 市城综局 | 李立 吴群忠 孔令培 | 叶树春 何成良 赖宏 | 韩植菁 袁志刚 吴建平 | 锺力 陈伟杰
|  | 一号渠 | 沿岸存在大量垃圾，存在明显的垃圾沿河乱堆现象，非法经营小作坊将污水直排入渠 | 依法关停取缔非法经营小作坊，及时清理河道淤泥、清运河面、河岸垃圾，严禁沿岸堆放和倾倒垃圾，安排专门的清理人员和打捞人员每日巡河，检查前半小时巡河打捞垃圾。 | 2020-11-24 | 龙小艾 杨杰东 | 吴华财 | 建设街道办 | 黄华耀 | 郑钧元 | 陈智明 凌晓华 | 市水务局 市城综局 | 李立 孔令培 | 叶树春 赖宏 | 韩植菁 吴建平 | 锺力 陈伟杰
|  | 二号渠 | 沿岸存在大量垃圾，存在明显的垃圾沿河乱堆现象，非法经营小作坊将污水直排入渠 | 依法关停取缔非法经营小作坊，及时清理河道淤泥、清运河面、河岸垃圾，严禁沿岸堆放和倾倒垃圾，安排专门的清理人员和打捞人员每日巡河，检查前半小时巡河打捞垃圾。 | 2020-11-24 | 龙小艾 杨杰东 | 吴华财 | 南柳河管理所 建设街道办 | 陈华杰 黄华耀 | 袁毅 郑钧元 | 吴恺 陈智明 凌晓华 | 市水务局 市城综局 | 李立 孔令培 | 叶树春 赖宏 | 韩植菁 吴建平 | 锺力 陈伟杰
|  | 南溪河霞山段 | 巡查未发现“河长制”公示牌，岸边生活垃圾堆积 | 增加河长制公示牌， 加强日常运营维护，及时清理河底淤泥、清运河面、河岸垃圾，严禁沿岸堆放和倾倒垃圾。 | 2020-11-24 | 龙小艾 杨杰东 | 吴华财 | 河长办 南柳河管理所 海头街道办 | 周君 陈华杰 李栋 | 赵志锋 袁毅 黄传如 | 林建强 吴恺 吴冠斌 | 市水务局 市城综局 | 李立 孔令培 | 叶树春 赖宏 | 韩植菁 吴建平 | 锺力 陈伟杰
2 | 做好湛江东兴石油化工有限公司150米卫生防护距离范围内居民搬迁管控。 |  | 石头村150米卫生防护管控区域范围内的征拆工作尚未开展。 | 制定工作方案，开展征拆。 | 2020-12-30 | 龙小艾 杨杰东 | 吴王铭 李小军 冼戈 | 友谊街道办 区科工贸局 区自然资源局 | 林耀伟 王仕珠 谢海培 林湛澄 | 魏春阳 冯恩强 彭旭晖 | 陈俊谕 郑福特 梁汉特 | 市工信局 市应急管理局 市生态环境局 | 王小穗 程进 关卉 | 苏彤 李志尚 陈志彪 | 严峰 吴洪峰 冯忠志 | 曹兴 黄明忠
3 | 建成临港工业园污水处理厂一期并投入使用。 |  | 目前已全部完成主体工程建设，正在开展管网建设的前期工作。 | 建成临港工业园污水处理厂一期并投入使用。 | 2020-12-30 | 龙小艾 杨杰东 | 李小军 | 区科工贸局 区工业园管委会 | 谢海培 陈俊霖 | 冯恩强 | 郑福特 | 市工信局 市生态环境局 | 王小穗 关卉 | 李正江 林伟中 | 梁伟霞 周翱 | 黄明忠
4 | 农村生活污水治理（生活污水治理率要达到100%，污水收集完成率达到100%。） |  | 已完成54个自然村生活污水收集，还有10个自然村未完成，生活污水收集完成率为84.38%，距离年度目标任务分别还存在15.62%的差距；已完成53个自然村污水处理设施建设，还有11个自然村未完成，生活污水治理率为82.81%，距离年度目标任务分别还存在17.19%的差距，建设进度滞后。 | 确保生活污水治理率要达到100%，污水收集完成率达到100%。已建成的生活污水治理设施要正常运行，确保达到省认定的要求。 | 2020-12-30 | 龙小艾 杨杰东 | 吴华财、冼戈 | 区农业农村局 区住建局 海头街道办 东新街道办 友谊街道办 爱国街道办 建设街道办 新兴街道办 | 周君 彭珠耀 李栋 吴明英 甄宇莹 尤富民 林耀伟 王仕珠 刘锋华 陈文伟 黄华耀 朱小敏 黄蕙洁 黄鹏宇 | 陈志彬 袁世银 黄传如 揭海明 魏春阳 吴少红 郑钧元 张素珍 | 林建华 欧英元 吴冠斌 梁伟 林燕琳 梁伟珊 凌晓华 张素珍 | 市生态环境局 | 关卉 | 王海 | 徐永庆 | 黄明忠