## 霞山区道路挖掘计划
霞山区道路挖掘计划表（2023年11月1日-2024年6月30日）
序号 | 项目名称 | 挖掘时间 | 挖掘长度 | 挖掘深度、宽度 | 详细位置（含起止点，如顶管施工，需注明顶管口位置等） | 备注
1 | 霞山建设路达智雅境市政中压工程 | 2023-11-01 | 穿越顶管工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 穿越顶管工作井规格：长3m、宽2m、深1.5m | 建设路达智雅境 | 湛江新奥燃气有限公司
2 | 湛江110千伏社坛输变电工程110kV霞滨甲乙线解口入社坛站线路工程 | 2023年11月1日-12月30日（暂定） | 840m | 2.31m(深)*2.20m(深) | 社坛变电站-柳青二横路东-柳山路（规划）北侧 | 广东电网有限责任公司湛江供电局
3 | 文明东路供水管道改造工程 | 2023年11月至2024年6月 | 约1870米 | 深2.1米，宽2米 | 文明东路北南两侧 (人民大道东侧至海滨大道西侧) ，开挖埋管 | 湛江市粤海自来水有限公司、湛江市润通水务工程有限公司
4 | 湛江市海滨大道南供水管道改造工程 | 2023年11月至2024年6月 | 约3520米 | 深2.1米，宽2米 | 海滨大道南西侧绿塘路口至青岛路口、绿华路口至荣基广场对面以及海滨大道南东侧自来水公司宿舍至荣基广场，开挖埋管 | 湛江市粤海自来水有限公司、湛江市润通水务工程有限公司
5 | 海伦堡玖悦云溪花园施工工程 | 2023年7月-2024年6月 | 约336米 | 1.2米深、0.8米宽 | 屋山北横路（规划路），起点机场路，终点屋山北横路 | 湛江市润通水务工程有限公司
6 | 文明北一路加压施工工程 | 2023年7月-2024年6月 | 约20米 | 1.5米深、0.8米宽 | 文明中路与文明北一路交界处 文明中路DN600管道接通加压站（安装于广电网络小区红线内），加压文明北一路DN200管道 | 湛江市粤海自来水有限公司、湛江市润通水务工程有限公司
7 | 绿塘路加压施工工程 | 2023年7月-2024年6月 | 约20米 | 1.5米深、0.8米宽 | 绿塘路与椹川东西路交界处（新澳城市花园南区处） 绿塘路DN400管道接通加压站（安装于新澳城市花园南区红线内），加压椹川东西路DN200管道 | 湛江市粤海自来水有限公司、湛江市润通水务工程有限公司
8 | 霞山、赤坎供水管网一级分区流量计安装工程 | 2023年7月-2024年6月 | 每个点约8米 | 1.5米深、0.2米宽 | 椹川大道（乐山路以北）湛江东大肛肠医院前， | 湛江市润通水务工程有限公司
9 | 霞山、赤坎供水管网一级分区流量计安装工程 | 2023年7月-2024年6月 | 每个点约8米， | 1.5米深、0.2米宽 | 椹川大道（乐山路以北）车路仕二手车广场前， | 湛江市润通水务工程有限公司
10 | 管网二级、三级分区建设流量计安装工程 | 2023年7月-2024年6月 | 每个点约6米 | 1.2米深、0.8米宽 | 霞山区东新路（柳秀路对面） | 湛江市润通水务工程有限公司