附件3

**项目支出绩效自评报告**

项目名称：湛江市霞山区卫生健康局

评价年度：2022年

区级预算部门单位(公章):

填报日期：2023年4月24日

**一、基本情况**

**(** **一)项目概况**

**1.项目背景。**根据省、市工作要求，我区项目单位承担基本 公共卫生服务项目工作，向辖区内常住居民免费提供国家基本公 共卫生服务，包括居民健康档案建立、健康教育、预防接种、孕 产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、慢性病患者管理、老年人 健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者管理、中医药健 康管理、卫生计生监督协管、传染病与突发公共事件报告和处理、

免费提供避孕药具、孕前优生健康检查和健康素养促进等内容。

**2.实施依据。**《广东省卫生健康委广东省财政局广东省中 医药局关于印发广东省2022年国家基本公共卫生服务项目实施 方案的通知》(粤卫基层函(2022)6号)、《关于做好2022年 基本公共卫生服务工作的通知》(湛卫办函〔2022〕58号)、《关 于印发湛江市霞山区2022年度国家基本公共卫生服务项目实施

方案的通知》(湛霞卫(2022)68号)。

**3.主要内容及实施情况。**2022年中央、省、市、区下达的专 项转移支付预算分别为1323.1671万元、2478.28万元、276.2695 万元、337.95万元，已下拨4415.6666万元，到位率100%。我区

以全体常住居民为目标人群，优先覆盖儿童、孕产妇、老年人、

慢性病患者等重点人群，各有关单位加强沟通协作，形成齐抓共

管的良好局面。截止至2022年12月31日，我区共建立居民健康

档案483029份，建档率90.05%;开展健康教育印制资料219种，

音像资料208种，举办健康知识讲座115次，提供公众健康咨询

98次；预防接种建证6499人，建证率100%,各类疫苗接种率均

达到95%以上；新生儿访视率90.80%,0-6岁儿童管理率90.27%; 早孕建册2429人，建册率90.06%;产后访视2464人，访视率 91.36%;老年人接受健康管理34245人，管理率62.17%;高血压 患者规范管理率65.36%;2型糖尿病患者规范管理率61.70%;严 重精神障碍患者规范管理率96.24%;传染病报告率100%;卫生监 督协管报告率100%,协助开展巡查977次；老年人中医药管理 38636人，服务率70.14%;0—36月龄儿童中医药管理人12909 人，服务率85.99%;肺结核已管理107人，管理率100%;常住人 口签约328552人，签约率61.25%;重点人群签约355381人，签

约率为66.52%。

**4.预期投入。2022**年本项目总预期投入资金4415.6666万元， 其中中央财政安排资金1323.1671万元，省级财政安排资金 2478.28万元，市级财政安排资金276.2695万元，区级财政安排

资金337.95万元，资金到位率100%。

**(二)评价年度项目绩效目标设定情况。**包括总体目标和阶

段性目标。

通过国家财政、省财政、市财政及区财政补助，全区基本公 共卫生服务人均经费达到82.32元，同时根据《广东省卫生健康 委广东省财政厅广东省中医药局关于印发广东省2022年国家 基本公共卫生服务项目实施方案的通知》(粤卫基层函〔2022)6

号),制定霞山区基本公共卫生服务项目指标值。

**二、绩效自评工作开展情况**

**(** **一** **)自评对象：**全区10个社区卫生服务中心及专业机构。

**(二)范围：**

**1.组织管理。**机构制度建设及人员分配、职责分工情况。机 构内部开展国家基本公共卫生服务工作培训情况；在辖区内开展 国家基本公共卫生服务宣传及相关宣传资料印制情况；辖区内对 本机构家庭医生团队、联系方式、地址及服务内容等进行信息公 开；机构接受专业机构督导情况。针对2022年上半年及2021年 年终市级、区级绩效考核的整改情况。评价机构内部国家基本公 共卫生服务工作绩效考核情况，考核结果与机构公卫工作人员绩

效工资的发放挂钩。

**2.资金管理。**评估公卫资金的使用情况，包括预算执行率及

使用合规情况及相关台账资料。

**3.项目执行。**评估机构居民健康档案、健康教育、预防接种、 儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者 健康管理、糖尿病患者健康管理、肺结核患者健康管理、严重精 神障碍患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生 事件报告和处理、卫生监督协管、免费提供避孕药具及健康素养

促进项目开展情况，包括提供服务的数量和完成质量。

**4.项目效果。**评估城乡居民对国家基本公共卫生服务项目相 关服务及知识的知晓程度，居民对基层医疗卫生机构所提供的服

务的综合满意程度。

**5.家庭医生签约服务。**评价机构是否成立家庭医生服务团队， 核实团队成员组成情况；评价机构是否制定家庭医生签约服务工 作实施方案及工作管理制度，是否开展相关宣传、培训；核实工 作开展情况，包括各类人群签约率、签约慢病患者健康管理情况、

签约残疾人管理情况及签约居民知晓率和满意度。

**(三)评价指标体系和标准。根据《2022年度湛江市霞山区**

基本公共卫生服务项目指标值》开展评价。

**(四)评价方法。**由区项目办组织相关专家团队统一开展。

现场考核采取查阅资料、抽查核实、问卷调查、电话访谈等形式。

**(五)自评工作组织。** 由项目办成员、专业机构相关专职人

员及部分社区卫生服务中心业务骨干组成的考核组。

**三** **、绩效自评结果**

**(** **一** **)自评结论。**居民健康档案、健康教育、预防接种、儿 童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健 康管理、糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、中 医药健康管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事

件报告和处理等项目实际完成值均能达到预期目标。

**(二)自评分数。**98.6分。

(三)等级。优等。

**四** **、项目资金使用绩效**

**(一)资金投入情况**

**1.资金到位情况。**

基本公共卫生服务补助全年预算资金：中央专项1323.1671 万元，省级专项2478.28万元、市级6276.2695万元、区级337.95

万元，合计4415.6666万元均已到位。

资金采用因素法分配方式，根据区各街道实施基本公共 卫生服务常住人口数量、国家基础标准、中央与地方分 担比例以及绩效考核等因素，我局将资金分配方案上报区

政府，经批复后，补助资金由区财局下达到项目单位。2022年

预算资金总额4415.6666万元均已到项目单位。

**2.资金执行情况。**基本公共卫生服务补助资金全年预算资金 总额4415.6666万元均已拨付到项目单位；全年执行资金总额为

3172.1695万元；预算执行率达71.84%。

**3.资金管理情况。**本项目资金全部拨付到项目单位，拨付率 100%。区卫健部门和区财政部门联合下发了《关于修订基本公共 卫生服务项目补助资金管理办法的通知》(霞卫〔2022〕111号), 要求各社区卫生服务中心严格按照文件要求执行，并一年两次开

展了相关资金使用支出情况考核工作，确保资金使用合法合规。

**(二)绩效目标完成情况**

**1.总体绩效目标完成情况。**

2022年基本公共卫生服务项目全面完成免费向辖区内常住居 民免费提供国家基本公共卫生服务，包括居民健康档案建立、健 康教育、预防接种、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、慢 性病患者管理、老年人健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结 核患者管理、中医药健康管理、卫生计生监督协管、传染病与突 发公共事件报告和处理、免费提供避孕药具、孕前优生健康检查

和健康素养促进等内容。

**2.产出指标完成情况。**

1)数量指标：包括基层居民健康档案建档率、适龄儿童国家 免疫规划疫苗接种率、儿童健康管理率、3岁以下儿童健康管理 率、新生儿访视、孕产妇系统管理率、儿童中医药健康管理率和 卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率等8项指标全部

达标。

2)质量指标：包括居民规范化电子健康档案覆盖率、65岁 及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率、高血压患者规范管 理率、2型糖尿病患者规范管理率、严重精神障碍患者规范管理 率、肺结核患者规则服药率和卫生计生监督协管信息报告率等7

项指标全部达标。

3)时效指标：补助资金到位率完成100%。

4)成本指标：各级财政补助资金人均达到82.32元，已达标。

**3.效益指标完成情况。**

1)社会效益指标：通过项目推进，能使居民健康素养水平不

断提高。

2)达到可持续影响指标：通过项目推进，能使基本公共卫生

服务水平不断提高

**4.满意度指标完成情况。**

服务对象满意度指标：服务对象和基层医务人员满意度达到

80%以上，均超过目标值。

**五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析**

**(一)主要经验**

我区多次召开全区国家基本公共卫生服务项目工作部署会 议，研究制定绩效考核方案，定期考核各部门相关工作落实情况。 区卫健局及时调整基本公共卫生服务项目管理办公室相关人员， 推进该项工作常态化、规范化。我区卫健、社保部门利用老年人 到区社保局办理社保认证的契机，组织体检宣传队到区社保局门 前开展义诊、宣传活动，为来办事的老年人提供量血压、测血糖

及健康咨询等服务，同时向其宣传老年人健康管理项目等相关政

策，使其了解能在社区卫生服务中心获得的免费动态健康管理， 并带动全家投入和享受基本公共卫生服务，以点带面，不断扩大 宣传范围。区财政局全额配足区级补助资金，及时拨付公卫资金， 确保资金及时到位，并主动与区卫健局联合加强对基层医疗卫生 机构的考核，保障资金使用的规范性和有效性。为加快推动相关 重点人群服务工作，区卫健局、残联、民政局及社区卫生服务中 心形成三级反馈机制，落实重点人群变动情况，使残疾人、贫困

人口等重点人群真正享受到基本公共卫生服务带来的便利。

**(二)存在问题**

我区基本公共卫生服务工作虽然总体上走上了健康发展正 轨，但也暴露出一些问题： 一是全科医生人才紧缺。因辖区内服 务人数较多，而我区各社区卫生服务中心全科医生严重不足，难 以为数量如此庞大的常住居民提供应有的服务。二是医疗机构分 工不明确。由于生产医院会定期对出院后的新生儿及产妇进行访 视，多数家庭不愿意接受社区卫生服务中心工作人员再次上门服 务，且农村存在生产后12日内不许外人进门的习俗，出院后7日 内完成访视工作存在一定困难。三是工作系统不完善。公卫系统、 计免系统在每次更新后都会出现数据丢失的情况，导致信息出现 大量的空项、漏项。四是个别工作推进成效较低，如慢病患者管 理工作是由三甲医院收集患者基本信息后反馈至各社区卫生服务 中心的，但由于收集的信息中存在大量电话空号、错号，地址不 正确等问题，导致该项推进工作成效较低；部分能联系上的慢病 患者认为他们已在三甲医院办有特殊门诊，且社区卫生服务中心

无法取药，因此不需要接受其所提供的公卫相关服务。五是区财

政困难，导致资金使用进度缓慢。

**(三)偏离绩效目标**

按照项目绩效指标要求，项目全面完成，未偏离预期目标。

**六、改进意见**

针对项目资金使用绩效存在的问题，研究提出改进措施和完 善意见。我局将持续加强和区财政局沟通协调，加快资金的使用 进度。加强组织领导，压实社区卫生服务中心责任，完善社区卫

生服务中心内部绩效考核方案。

**七、绩效自评结果拟应用和公开情况**

基本公共卫生服务补助资金的绩效自评结果按要求在霞山区政

府网进行公示。